## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 17
Ngày bắt đầu - Start time : 11/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 18/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Lê Văn Minh, Vũ Quang Minh, Nguyễn Phương Nam, Ninh Duy Nhật
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Lựa chọn đề tài, Bầu chọn nhóm trưởng | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-15 | 2024-09-14 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Xây dựng đề cương | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Xác định lý do, phạm vi, đối tượng, ý nghĩa khoa học | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Done | Cả nhóm | Done
4 | Thu thập công việc của các thành viên, hoàn thiện chương I báo cáo | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Done | Cả nhóm | Done
5 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-09-30 |  | 2024-10-06
6 | Khảo sát chi tiết hệ thống
7 | Mô hình hoá chức năng của hệ thống
8 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase
9 | Mô hình hoá dữ liệu
10 | Xác định các use case chính, Use case thứ cấp
11 | Biểu đồ quan hệ giữa các use case
12 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý
13 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu
14 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic
15 | Thiết kế các bảng
16 | Vẽ hình dung màn hình
17 | Tổng hợp và hoàn thiện chương 2
18 | Triển khai và đào tạo
19 | Triển khia phần mềm vào môi trường
20 | Đánh giá và kiểm tra các tính năng , giao diện
21 | Hoàn hiện báo cáo BTL