## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 17
Ngày bắt đầu - Start time : 11/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 18/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Lê Văn Minh, Vũ Quang Minh, Nguyễn Phương Nam, Ninh Duy Nhật
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |  | Cả nhóm
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |  | Cả nhóm
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |  | Lê Văn Minh
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-09-30
5 | Vẽ biểu đồ các usecase(Usecase tổng quát, Usecase phân rã) | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-09-30
6 | Mô tả chi tiết các usecase | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 2024-10-07
7 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14
8 | Thiết kế giao diện ứng dụng (Backend, FrontEnd) | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-21
9 | Tổng hợp và viết báo cáo chương II | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | Vũ Quang Minh
10 | Xác định công nghệ sử dụng | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 2024-10-27
11 | Tiến hàng xây dựng chương trình | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-11-04 | 2024-11-04
12 | Xây dựng giao diện Backend | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | 2024-11-18
13 | Xây dựng giao diện Frontend | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-30 | 2024-11-30
14 | Tiến hành kiểm thử dứng dụng | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 2024-12-15
15 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 3 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  | Vũ Quang Minh