## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 17
Thời gian - time: 11/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Văn Minh
Thành viên tham dự - Participants : Lê Văn Minh, Vũ Quang Minh, Nguyễn Phương Nam, Ninh Duy Nhật.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lê Văn Minh | V |  |  | Done
2 | Vũ Quang Minh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Phương Nam | V |  |  | Done
4 | Ninh Duy Nhật | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | - Bầu trưởng nhóm - Thiết lập nội quy cho cả nhóm: + Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó + Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Nguyễn Phương Nam | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: GitHub
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Xây dựng website bán sản phẩm thú cưng cho cửa hàng PetCare |  | Đề tài xây dựng website bán sản phẩm | Đề tài xây dựng website bán sản phẩm thú cưng cho cửa hàng PetCare
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Quản lý nhóm | 2024-09-14 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Xác định đề tài | 2024-09-14 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lê Văn Minh | 3 | 1 | 2
2 | Vũ Quang Minh | 1 | 3 | 2
3 | Nguyễn Phương Nam | 1 | 1 | 1
4 | Ninh Duy Nhật | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 17
Thời gian - time: 16/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Văn Minh
Thành viên tham dự - Participants : Lê Văn Minh, Vũ Quang Minh, Nguyễn Phương Nam, Ninh Duy Nhật.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lê Văn Minh | V |  |  | Done
2 | Vũ Quang Minh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Phương Nam | V |  |  | Done
4 | Ninh Duy Nhật | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Nguyễn Phương Nam | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: GitHub
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xây dựng đề cương | Cả nhóm | 45 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xây dựng đề cương | Tham khảo file mà giảng viên đã gửi. Nghiên cứu trên Internet |  | Tham khảo file mà giảng viên gửi
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Phân chia bố cục của đề tài | 2024-09-22 | Cả nhóm
2 | Xác định nội dung của từng chương | 2024-09-22 | Cả nhóm
3 | Hoàn chỉnh đề cương | 2024-09-22 | Cả nhóm | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành đề cương BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lê Văn Minh | 3 | 1 | 2
2 | Vũ Quang Minh | 1 | 3 | 2
3 | Nguyễn Phương Nam | 1 | 1 | 1
4 | Ninh Duy Nhật | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 17
Thời gian - time: 23/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Văn Minh
Thành viên tham dự - Participants : Lê Văn Minh, Vũ Quang Minh, Nguyễn Phương Nam, Ninh Duy Nhật.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lê Văn Minh | V |  |  | Done
2 | Vũ Quang Minh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Phương Nam | V |  |  | Done
4 | Ninh Duy Nhật | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút
2 | Giới thiệu chung và lý do chọn đề tài | Lê Văn Minh, Ninh Duy Nhật | 5 phút
3 | Giới thiệu về PHP | Vũ Quang Minh | 5 phút
4 | Giới thiệu về Laveral | Nguyễn Phương Nam | 45 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lê Văn Minh | 3 | 1 | 2
2 | Vũ Quang Minh | 1 | 3 | 2
3 | Nguyễn Phương Nam | 1 | 1 | 1
4 | Ninh Duy Nhật | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 17
Thời gian - time: 30/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Văn Minh
Thành viên tham dự - Participants : Lê Văn Minh, Vũ Quang Minh, Nguyễn Phương Nam, Ninh Duy Nhật.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lê Văn Minh | V |  |  | Done
2 | Vũ Quang Minh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Phương Nam | V |  |  | Done
4 | Ninh Duy Nhật | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Lê Văn Minh | 15 phút
2 | Phân tích hệ thống | Cả nhóm | 45 phút
3 | Mô tả nghiệp vụ hệ thống | Cả nhóm | 5 phút
4 | Yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng | Cả nhóm | 45 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lê Văn Minh | 2 | 1 | 2
2 | Vũ Quang Minh | 2 | 3 | 2
3 | Nguyễn Phương Nam | 3 | 1 | 1
4 | Ninh Duy Nhật | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 17
Thời gian - time: 07/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Văn Minh
Thành viên tham dự - Participants : Lê Văn Minh, Vũ Quang Minh, Nguyễn Phương Nam, Ninh Duy Nhật.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lê Văn Minh | V |  |  | Done
2 | Vũ Quang Minh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Phương Nam | V |  |  | Done
4 | Ninh Duy Nhật | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Lê Văn Minh | 15 phút
2 | Vẽ biểu đồ usecase (Usecase tổng quát, usecase phân rã) | Ninh Duy Nhật | 30 phút
3 | Mô tả chi tiết các usecase: Xem chi tiết, tìm kiếm, quản lý danh mục, quản lý đơn hàng | Lê Văn Minh | 30 phút
4 | Mô tả chi tiết các usecase: Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất, quản lý khách hàng, quản lý sản phẩm | Vũ Quang Minh | 30 phút
5 | Mô tả chi tiết các usecase: Bình luận, quên mật khẩu, cập nhật thông tin người dùng, quản lý vouchers, quản lý chương trình khuyến mãi | Nguyễn Phương Nam | 30 phút
6 | Mô tả chi tiết các usecase: Giỏ hàng, đặt lịch hẹn, thanh toán, quản lý lịch hẹn, quản lý dịch vụ | Ninh Duy Nhật | 30 phút
4 | Tổng hợp lại sản phẩm | Lê Văn Minh | 15 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lê Văn Minh | 2 | 1 | 2
2 | Vũ Quang Minh | 2 | 3 | 2
3 | Nguyễn Phương Nam | 3 | 1 | 1
4 | Ninh Duy Nhật | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 17
Thời gian - time: 14/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Văn Minh
Thành viên tham dự - Participants : Lê Văn Minh, Vũ Quang Minh, Nguyễn Phương Nam, Ninh Duy Nhật.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lê Văn Minh | V |  |  | Done
2 | Vũ Quang Minh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Phương Nam | V |  |  | Done
4 | Ninh Duy Nhật | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Lê Văn Minh | 15 phút
2 | Lập sơ đồ dữ liệu quan hệ | Nguyễn Phương Nam | 20 phút
3 | Lập chi tiết các bảng cơ sở dữ liệu | Lê Văn Minh, Ninh Duy Nhật, Vũ Quang Minh | 30 phút
4 | Tổng hợp lại sản phẩm | Lê Văn Minh | 15 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lê Văn Minh | 2 | 1 | 2
2 | Vũ Quang Minh | 2 | 3 | 2
3 | Nguyễn Phương Nam | 3 | 1 | 1
4 | Ninh Duy Nhật | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 7
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 17
Thời gian - time: 21/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Văn Minh
Thành viên tham dự - Participants : Lê Văn Minh, Vũ Quang Minh, Nguyễn Phương Nam, Ninh Duy Nhật.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lê Văn Minh | V |  |  | Done
2 | Vũ Quang Minh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Phương Nam | V |  |  | Done
4 | Ninh Duy Nhật | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Lê Văn Minh | 15 phút
2 | Phân chia bố cục giao diện | Nguyễn Phương Nam | 20 phút
3 | Xác định công nghệ sử dụng. | Lê Văn Minh, Ninh Duy Nhật, Vũ Quang Minh | 30 phút
4 | Viết báo cáo , hoàn thiện chương 2 | Lê Văn Minh | 15 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lê Văn Minh | 2 | 1 | 2
2 | Vũ Quang Minh | 2 | 3 | 2
3 | Nguyễn Phương Nam | 3 | 1 | 1
4 | Ninh Duy Nhật | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 8
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 17
Thời gian - time: 28/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Văn Minh
Thành viên tham dự - Participants : Lê Văn Minh, Vũ Quang Minh, Nguyễn Phương Nam, Ninh Duy Nhật.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lê Văn Minh | V |  |  | Done
2 | Vũ Quang Minh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Phương Nam | V |  |  | Done
4 | Ninh Duy Nhật | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Lê Văn Minh | 15 phút
2 | Code chức năng tương ứng với từng use case của mỗi thành viên đã mô tả | Cả nhóm | 50 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lê Văn Minh | 2 | 1 | 2
2 | Vũ Quang Minh | 2 | 3 | 2
3 | Nguyễn Phương Nam | 3 | 1 | 1
4 | Ninh Duy Nhật | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0